## Slide 1
AKCIONI PLAN
podrške uspostavljanju i razvoju poslovnih zona
u Republici Srpskoj za period 2009 – 2013. godina
Slobodan Marković, direktor
Mićo Stanojević, menadžer odjeljenja za poslovni razvoj
Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća

## Slide 2: CILJ PREZENTACIJE
Upoznati lokalne zajednice i širu javnost sa Akcionim planom podrške uspostavljanja i razvoja poslovnih zona u Republici Srpskoj kao strateško opredjeljenje Vlade RS;

## Slide 3: SADRŽAJ PREZENTACIJE
CILJEVI koji se žele postići do 2013. godine
INSTITUCIONALNI OKVIR za razvoj zona u Republici
PLANIRANE AKTIVNOSTI za period 2009 – 2013. god.
PODSTICAJI RAZVOJA
SAVJETI/SMJERNICE lokalnim zajednicama za pripremu i realizaciju projekata

## Slide 4: CILJEVI AKCIONOG PLANA
MAPIRANJE - detaljno snimanje zona u Republici Srpskoj
PRIORITETI i KRITERIJI – defin. strateških nivoa zona
PROCES/PROCEDURA - za uspostavljanje poslovnih zona (bitno pripremu pravilnika)
PRAVILNIK – za dodjelu podsticaja razvoj zona
EDUKACIJA - lokalne administracije
IZRADA DOKUMENTACIJE - projektna i prostorno-planska
IZRADA INFRASTRUKTURE

## Slide 5: INSTITUCIONALNI OKVIR
INSTITUCIJE | KLJUČNI ZADACI
VLADA REPUBLIKE SRPSKE | STRATEŠKI NIVO
MINISTARSTVO FINANSIJA | PLANIRANJE PODSTICAJNIH SREDSTAVA
MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RAZVOJA | KOORDINIRA SVE AKTIVNOSTI
REPUBLIČKA AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA | MAPIRANJE, EDUKACIJA, UPRAVLJA STRATEŠKIM PROJEKTIMA
OPŠTINE | PRIPREMA I REALIZUJE PROJEKTE NA LOKALNOM NIVOU
LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE | UČESTVUJE U IZRADI PROJEKATA I REALIZACIJI NA LOKALNOM NIVOU

## Slide 6: INSTITUCIONALNI OKVIR (1)
VLADA RS – strateški nivo - politika podsticaja i investiranja u zone
MINISTARSTVO FINANSIJA – planira podsticaja prema realnom budžetu
MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA – koordinator - priprema i predlaže dokumente Vladi RS, definisanje prioriteta uz saradnju sa drugim ministarstvima

## Slide 7: INSTITUCIONALNI OKVIR (2)
4. REPUBLIČKA AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA
projektne podloge za razvoj zona za Vladu RS,
projekt mapiranja zona,
edukacija lokalnih zajednica,
učešće u pripremi pravilnika,
savjetodavna podrška opštinama pri izradi studija opravdanosti
podrška Vladi RS i upravljanje projektima za zone koje se proglase strateškim interesom na entitetskom nivou,
prati realizaciju Akcionog plana

## Slide 8: INSTITUCIONALNI OKVIR (3)
5. OPŠTINE
idejna faza – gruba procjena o potrebi za uspostavljanjem „zone“,
odluku o izradi i izrada „pred-studije izvodljivosti = studija opravdanosti“ ,
zahtijev ka RARS-u za uvrštenje u „mapu zona Republike Srpske“ (faza pripreme), a potom i zahtjev ministarstvu MIER i Vladi RS određenje skale prioriteta za podsticaje,
opština definiše akcioni plan – “biznis plan” sa strategijom finansiranja uspostavljanja zone, definisanjem partnera i nosioca implementacije za pojedine faze, koraci 1 – 4. su pripremna faza za opštine
5. implementira projekt razvoja zone prema biznis planu u vremenskom horizontu u skladu sa raspoloživim resursima i interesima investitora

## Slide 9: INSTITUCIONALNI OKVIR (4)
6. LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE
1. priprema i implementira projekte „zona“ za područje opštine uz ovlašćenje i nadzor opštinskih uprava,
2. mogu biti i operatori zona uz ovlašćenje nadzor opština
3. posebni poslovi i zadaci definisani ugovorom sa RARS-om u slučajevima gdje se to na njih odnosi.
LRA učestvuju u projektima i edukacijama sa onim opštinama gdje ne postoji instit. infrastruktura i ljudski potencijal za ove poslove, uključujući i aranžmane iz 2.

## Slide 10: PLAN AKTIVNOSTI (1)
Br. | Aktivnost | Vremenski okvir |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nosi-oci | Potrebna sredstva i izvori finansiranja (KM) | 
 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |  | Budžet RS | Ostali izvori (1)
 |  | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |  |  | 
1. | Definisanje i provođenje programa obuke učesnika u procesu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RARS | 5000,00 | 25000,00
2. | Izrada priručnika o formiranju i razvoju poslovnih zona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RARS | 3500,00 | 3500,00
3. | Izrada mape poslovnih zona u RS u odnosu na Prostorni plan RS u odnosu na teritorijalnu raspoređenost inicijativa u odnosu na stepen dovršenosti zone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RARS | 36000,00 | 60000,00
4. | Izrada prijedloga strateških prioriteta i kategorizacija značaja pojedinih poslovnih zona u RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MIER | -- | --
5. | Priprema Prijedloga pravilnika o proceduri i kriterijima za podsticaje formiranja i razvoja poslovnih zona Republike Srpske. Donošenje odluka o uvođenju podsticajnih mjera i monitoring. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MIER | 7500,00 | 2800,00

## Slide 11
PLAN AKTIVNOSTI (2)
Br. | Aktivnost | Vremenski okvir |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nosioci | Potrebna sredstva i izvori finansiranja (KM) | 
 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |  | Budžet RS | Ostali izvori (1)
 |  | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |  |  | 
6. | Provođenje podsticaja iz Akcionog plana u skladu sa rezultatima prethodno provedenih aktivnosti 3,4 i 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Partner koga odabere Vlada RS između učesnika u procesu razvoja zone | 10 % | 90 %
7. | Organizacija studijskih putovanja učesnika u procesu, u cilju upoznavanja dobrih praksi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RARS | -- | 100 %
8. | Permanentna promocija investicijskih mogućnosti u skladu sa dinamikom realizacije prethodno provedenih aktivnosti Akcionog plana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MEOI | 100 % | --
9. | Praćenje provođenja Akcionog plana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MIER | -- | --
[1] Износе по годинама ће дефинисати Министарство финансија Републике Српске према могућностима Буџета Републике Српске
за сваку годину, а зависно од резултата активности 1 – 5, закључно до краја IX мјесеца 2009. године.

## Slide 12
 |  | STRATEŠKI NIVO ZA RS | MEĐUOPŠTINSKI NIVO | LOKALNI NIVO
1. | PREDSTUDIJE IZVODLJIVOSTI I PROJEKTNO PLANIRANJE |  |  | 
2. | PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA |  |  | 
3. | IMOVINSKO – PRAVNI ODNOSI |  |  | 
4. | STUDIJE IZVODLJIVOSTI |  |  | 
5. | IDEJNI I IZVEDBENI PROJEKTI INFRASTRUKTURE |  |  | 
6. | IZRADA INFRASTRUKTURE |  |  | 
7. | PROMOTIVNE AKTIVNOSTI |  |  | 
PODSTICAJI RAZVOJA (1)

## Slide 13
PODSTICAJI RAZVOJA (2)
 |  | PROCJENJENE INVESTICIJE (KM)
1. | PREDSTUDIJE IZVODLJIVOSTI I PROJEKTNO PLANIRANJE | ≤ 20.000
2. | PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA | ≤ 70.000
3. | IMOVINSKO – PRAVNI ODNOSI | Specif. za svaku lokaciju
4. | STUDIJE IZVODLJIVOSTI | ≤ 40.000
5. | IDEJNI I IZVEDBENI PROJEKTI INFRASTRUKTURE | ≤ 90.000
6. | IZRADA INFRASTRUKTURE | ≤ 5.000.000 (cca. 25 – 30 ha)
7. | PROMOTIVNE AKTIVNOSTI | ≤ 50.000

## Slide 14
SMJERNICE LOKALNIM ZAJEDNICAMA ZA PRIPREMU
Obezbjediti kvalitetne ljudske resurse i dugoročniji angažman na razvojnim zadacima
Formirati radnu grupu – tim za razvoj poslovne i preduzetničke infrastrukture uz dugoročniji angažman članova
Edukacija ključnih kadrova za pripremu i implementaciju projekata
Pripremiti prostorni plan opštine – prema finan. mogućnostima opština
Pripremiti predstudiju izvodljivosti – identifikovati nekoliko lokacija i definisati strateške prioritete
Na vrijeme krenuti sa pripremom i realizacijom projekata
Uskladiti tempo realizacije sa obezbjeđenjem finansijskih sredstava
Rano početi sa promocijom projekta razvoja zone (već nakon usvojene predstudije, izabranih strateških prioriteta i lokacija)
Bez “pre-optimističnih” obećanja investitorima o brzini opremanja zone

## Slide 15
HVALA NA PAŽNJI !
Dalji kontakti:
Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća
051 247440 tel
051 247630 fax
rars-msp@blic.net